## Planilha
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | ANEXO VIII DO MPO PLANILHA DE ORÇAMENTO
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS |  | TOMADOR: |  | PREFEITURA MUNICPIPAL DE GUATAPARÁ
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  | EMPREENDIMENTO: |  | IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AS PERDAS ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO DA SETORIZAÇÃO DOS SETORES 01 E 02, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUATRO MACROMEDIDORES DE VAZÃO, INCLUINDO O MONITORAMENTO VIA REMOTA E MODELAGEM MATEMATICA DOS SETORES IMPLANTADOS NO MUNICIPIO DE GUATAPARÁ-SP.
[5 empty] | valores em R$ |  | data base : 20/07/2019
Nº | ITEM | CÓDIGO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | FONTE DO RECURSO
[7 empty] | FEHIDRO | CONTRAPARTIDA | OUTRAS FONTES FINANCIADORAS | Valor Unitário | BDI | Valor Total com BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 12373.75 | 1988.96 | 10384.79 | [6 empty] | 0.21
1.1 | Placa de Obra | SINAPI 74209 | m² | 24 | 410.67 | 9856.08 | 0 | 9856.08
1.2 | Sinalização de Trânsito (vias pública para segurança) | SABESP 70020004 | m | 269,00 | 2.3 | 618.7 | 488.77 | 129.93
1.3 | Locação de adutoras e intervenções in loco | SABESP 70010003 | m | 269,00 | 1.29 | 347.01 | 274.14 | 72.87 |  | 344 | 24.84% | 429.45
1.4 | Limpeza final da Obra | SABESP 70190144 | m² | 157,40 | 9.86 | 1551.96 | 1226.05 | 325.91 |  | 505 | 24.84% | 630.44
2 | IMPLANTAÇÃO DA SETORIZAÇÃO NOS SETORES 01 E 02 |  |  |  |  | 44258.88 | 36292.28 | 7966.6 |  | 394.53 | 24.84% | 492.53
2.1 | Materiais | [13 empty] | 14.23
2.1.1 | Tê PVC PBA DN 50mm(DE 60mm) JEI BBB | SABESP 32971 | un | 3,00 | 16.27 | 48.81 | 40.02 | 8.79 |  | 546 |  | 546 |  |  | 255.03
2.1.2 | Válvula de Gaveta c/ bolsas e cunha de borracha para tubos de PVC PBA c/ cabeçote - DN 50mm | SABESP 56521 | un | 4,00 | 291.58 | 1166.32 | 956.38 | 209.94 |  | 139.07 | 24.84% | 173.61 |  |  | 16.58
2.1.3 | Redução PVC PBA DN 50mm (DE 60mm) JEI BB | SABESP 32963 | un | 1,00 | 18.96 | 18.96 | 15.55 | 3.41 | [6 empty] | 7.06
2.1.4 | Luva de Correr PVC PBA DN 50mm (DE 60mm) JEI | SABESP 32951 | un | 5,00 | 8.07 | 40.35 | 33.09 | 7.26 |  | 4.86 | 24.84% | 6.07 |  |  | 16.11
2.1.5 | Cruzeta PVC PBA DN 50mm (DE 60mm) JEI BBBB | SABESP 32941 | un | 2,00 | 18.42 | 36.84 | 30.21 | 6.63 |  | 95.39 | 24.84% | 119.08 |  |  | 28.27
2.1.6 | Tubo PVC PBA Cl 20 JEI NBR 5647 - DN 100mm (DE 110mm) -comprimento variável - (Aprox 9m) (2 barras) | SABESP 32984 | m | 9,00 | 32.32 | 290.88 | 238.52 | 52.36 |  | 21.87 | 24.84% | 27.3 |  |  | 10.41
2.1.7 | Tubo PVC PBA Cl 20 JEI NBR 5647 - DN 50mm (DE 60mm) -(comprimento barra - 6m) (Aprox - 37 barras) | SABESP 32981 | m | 220,00 | 11.9 | 2618 | 2146.76 | 471.24 |  | 62.9 | 24.84% | 78.52
2.2 | PREPARAÇÃO DO SOLO, ABERTURA DE VALAS, COMPACTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA | [13 empty] | 14.38
2.2.1 | Demolição de pavimentação asfáltica, incluindo transporte limpeza do material retirado | SINAPI 92970 | m³ | 23,61 | 16.44 | 388.15 | 318.28 | 69.87 |  | 145.07 | 624.8% | 1051.53 |  |  | 49.31
2.2.2 | Escavação mecanizada de vala, em solo não rochoso, com profundidade até 1,25 m (A) | SABESP 70030042 | m³ | 165,27 | 56.38 | 9317.92 | 7640.69 | 1677.23 | [6 empty] | 7.23
2.2.3 | Escoramento por pontaleteamento (A) | SABESP 70040001 | m2 | 133,92 | 8.27 | 1107.52 | 908.17 | 199.35 |  | 2.87 | 24.84% | 3.58 |  |  | 47.32
2.2.4 | Reaterro Apiloado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 20cm. | SINAPI 96995 | m3 | 78,19 | 54.1 | 4230.08 | 3468.67 | 761.41 |  | 1.2 |  | 1.2 |  |  | 110.21
2.2.5 | Lastro de areia para assentamento da tubulação | SABESP 70070045 | m3 | 15,74 | 126 | 1983.24 | 1626.26 | 356.98 |  | 89.29 |  | 89.29 |  |  | 8.51
2.2.6 | Aterro Compactado sem controle de GC | SABESP 70030019 | m³ | 62,96 | 9.73 | 612.6 | 502.33 | 110.27 |  | 64.73 |  | 64.73 |  |  | 107.98
2.2.7 | Remoção e transporte de material -Bota Fora - D.M.T. = 6,0 km | SABESP 70190145 | m³ | 16,25 | 123.45 | 2006.06 | 1644.97 | 361.09 |  | 2 | 24.84% | 2.5 |  |  | 10.7
2.2.8 | Preparo da caixa para pavimentação asfáltica | SABESP 70090083 | m² | 157,40 | 12.23 | 1925 | 1578.5 | 346.5 | [6 empty] | 122.42
2.2.9 | Sub-base em brita graduada ou macadame hidraúlico (adotado- espessura=10cm) | SABESP 70090084 | m3 | 15,74 | 139.96 | 2202.97 | 1806.44 | 396.53 |  | 133.31 |  | 133.31 |  |  | 465.91
2.2.10 | Base de Macadame Hidraúlico (adotado-espessura=5cm) | SABESP 70090085 | m3 | 7,87 | 532.67 | 4192.11 | 3437.53 | 754.58 |  | 129.61 |  | 129.61 |  |  | 8.51
2.2.11 | Imprimação Ligante | SABESP 70090086 | m² | 157,40 | 9.73 | 1531.5 | 1255.83 | 275.67 |  | 42.15 |  | 42.15 |  |  | 850.88
2.2.12 | Aplicação do Binder (espessura adotada= 3cm) | SABESP 70090087 | m3 | 4,72 | 972.81 | 4591.66 | 3765.16 | 826.5 |  | 270.67 |  | 270.67 |  |  | 1019.56
2.2.13 | Capa de Concreto Asfáltico (espessura adotada = 2cm) | SABESP 70090088 | m3 | 3,15 | 1165.66 | 3671.83 | 3010.9 | 660.93 |  | 10.26 |  | 10.26
2.3 | SERVIÇOS HIDRAÚLICOS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 55.86 |  | 55.86 |  |  | 18.25
2.3.1 | Técnico de Montagem Hidráulica | SINAPI 2696 | horas | 72,00 | 23.28 | 1676.16 | 1374.45 | 301.71 | [6 empty] | 6.55
2.3.2 | Ajudante de Montagem Hidráulico | SABESP 10104 | horas | 72,00 | 8.36 | 601.92 | 493.57 | 108.35 |  | 5.91 |  | 5.91 |  |  | 6.55
3 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MACROMEDIDORES DE VAZÃO |  |  |  |  | 77185.48 | 63020.14 | 14165.34 |  | 268 |  | 268
3.1 | Fornecimento dos medidores de vazão e peças
3.1.1 | Macromedidor eletromagnético carretel flangeado - PN 10- DN 80 mm | Comercial | unid | 2 | 11975.5935 | 23951.19 | 19639.98 | 4311.21
3.1.2 | Válvula de gaveta FoFo métr. Chata c/ flanges/cabeçote, cunha de borracha, PN 10/16, 80mm NBR 14.968 | Comercial | unid | 2 | 777.643 | 1555.29 | 1228.68 | 326.61
3.1.3 | Luva FoFo com Bolsas JE JGS DN = 80mm | Sabesp 52132 | unid | 4 | 153.17 | 612.68 | 484.02 | 128.66
3.1.4 | Extremidade FoFo flange e ponta - PN 10/16 - DN = 80 mm | Comercial | unid | 4 | 208.8405 | 835.36 | 659.93 | 175.43
3.1.5 | Toco com flanges PN10/16 - DN = 80mm - L = 500mm | Sabesp 53837 | unid | 2 | 240.72 | 481.44 | 380.34 | 101.1
3.1.6 | Conj. Parafusos completo em aço galvanizado p/ flanges PN 10/16 - DN 80 mm - NBR 7675 (SABESP 30932) | Sabesp 30932 | unid | 8 | 52.72 | 421.76 | 333.19 | 88.57
3.1.7 | Fornecimento dos Medidores de Vazão Ultrassônico Flangeado 4" - MM01
3.1.8 | Macromedidor eletromagnético carretel flangeado - PN 10- DN 100 mm (COMERCIAL) | Comercial | unid. | 2 | 13832.27 | 27664.54 | 22684.92 | 4979.62
3.1.9 | Válvula de gaveta FoFo métr. Chata c/ flanges/cabeçote, cunha de borracha, PN 10/16, 100mm NBR 14.968 | SABESP 56523 | unid. | 2 | 403.52 | 807.04 | 661.77 | 145.27
3.1.10 | Luva FoFo com Bolsas JE JGS DN = 100mm | SABESP 52133 | unid. | 4 | 169.8 | 679.2 | 556.94 | 122.26
3.1.11 | Extremidade FoFo flange e ponta - PN 10/16 - DN = 100 mm | SABESP 51321 | unid. | 4 | 200.84 | 803.36 | 658.76 | 144.6
3.1.12 | Toco com flanges PN10/16 - DN = 100mm - L = 500mm | SABESP 53838 | unid. | 2 | 264.15 | 528.3 | 433.21 | 95.09
3.1.13 | Conj. Parafusos completo em aço galvanizado p/ flanges PN 10/16 - DN 100 mm - NBR 7675 | SABESP 30933 | unid. | 8 | 52.72 | 421.76 | 345.84 | 75.92
3.2 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS MACROMEDIDORES DE VAZÃO | [8 empty] | 17.5 |  | 17.5
3.2.1 | Mão de obra para instalação do medidor de 3" | [8 empty] | 79.59 |  | 79.59
3.2.1.1 | Pedreiro (8h/dia) | MPO - Anexo XIV | h | 24 | 15.9 | 381.6 | 301.46 | 80.14
3.2.1.2 | Servente de pedreiro (8h/dia) | MPO - Anexo XIV | h | 24 | 9.9 | 237.6 | 187.7 | 49.9
3.2.1.3 | Armador (8h/dia) | MPO - Anexo XIV | h | 16 | 77 | 1232 | 973.28 | 258.72
3.2.1.4 | Encarregado geral (8h/dia) | MPO - Anexo XIV | h | 24 | 15.9 | 381.6 | 301.46 | 80.14
3.2.1.5 | Engenheiro civil de obra pleno (4h/dia) (MPO-FEHIDRO) | MPO - Anexo XIV | h | 16 | 128.5 | 2056 | 1624.24 | 431.76
3.2.1.6 | Técnico nível médio | MPO - Anexo XIV | h | 8 | 77 | 616 | 486.64 | 129.36
3.2.2 | Mão de obra para instalação do medidor de 4"
3.2.2.1 | Pedreiro (8h/dia) | MPO - Anexo XIV | h | 24 | 15.9 | 381.6 | 312.91 | 68.69
3.2.2.2 | Servente de pedreiro (8h/dia) | MPO - Anexo XIV | h | 24 | 9.9 | 237.6 | 194.83 | 42.77
3.2.2.3 | Armador (8h/dia) | MPO - Anexo XIV | h | 16 | 77 | 1232 | 1010.24 | 221.76
3.2.2.4 | Encarregado geral (8h/dia) | MPO - Anexo XIV | h | 24 | 15.9 | 381.6 | 312.91 | 68.69
3.2.2.5 | Engenheiro civil de obra pleno (4h/dia) | MPO - Anexo XIV | h | 16 | 128.5 | 2056 | 1677.7 | 378.3
3.2.2.6 | Técnico nível médio | MPO - Anexo XIV | h | 8 | 77 | 616 | 505.74 | 110.26
3.3 | Infra-estrutura de energia elétrica e SPDA | COMERCIAL | unid. | 1 | 8613.96 | 8613.96 | 7063.45 | 1550.51 |  | 132 |  | 132
4 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRANSFERÊNCIA VIA TELEMETRIA DOS DADOS MONITORADOS NOS SENSORES DE VAZÃO E NÍVEL |  |  |  |  | 91935.94 | 74946.91 | 16989.03
4.1 | Implantação da CCO (Centro de Controle da Operação) incluindo software para supervisionar e controlar os parâmetros de vazão e níveis nas unidades remotas | COMERCIAL | unid. | 1 | 36438.4 | 36438.4 | 29879.49 | 6558.91 |  |  |  |  | 29188.0807
4.2 | Fornecimento de Estações Remotas compostas por: módulo eletrônico de aquisição e processamento de sinais, painel de montagem com CLP, aterramento/fonte/cabeamento - três(03) Unidades | COMERCIAL | unid. | 1 | 33350.4 | 33350.4 | 27347.33 | 6003.07 |  |  |  |  | 26714.5146
4.3 | Montagem e Start-up das Estações Remotas | COMERCIAL | unid. | 1 | 7658.24 | 7658.24 | 6249.12 | 1409.12 |  |  |  |  | 6134.4441
4.4 | Implantação dos links utilizando tecnologia de rádio digital programável integrando cada ponto de medição até a central de controle (CCO) | COMERCIAL | unid. | 1 | 5496.64 | 5496.64 | 4367.08 | 1129.56 |  | 14800 | 24.84% | 18476.32 | 4402.9478
4.5 | Infra-Estrutura Elétrica para automação | [11 empty] | 0
4.5.1 | Infra-Estrutura Elétrica para instalação da automação | COMERCIAL | unid. | 1 | 8992.26 | 8992.26 | 7103.89 | 1888.37 |  |  |  |  | 7203.0279
5 | SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO DE MACROMEDIDORES DE VAZÃO |  |  |  |  | 8988.48 | 7370.55 | 1617.93 |  |  |  |  | 0
5.1 | Aferição, calibração e monitoramento de vazão e pressão, utilizando Ultrassom - Prazo mínimo de 15 min | COMERCIAL | unid. | 4 | 2247.12 | 8988.48 | 7370.55 | 1617.93 |  | 1800 | 24.84% | 2247.12 | 1800
5.2 | PRÉ OPERAÇÃO DE DISTRITO DE MEDIÇÃO E CONTROLE - 2 SETORES | [11 empty] | 0
6 | TESTE DE ESTANQUEIDADE | COMERCIAL |  |  |  | 28748.42 | 23485.3 | 5263.12 |  |  |  |  | 0
6.1 | Medição de pressão pelo processo pitométrico, período mínimo de 7 dias | COMERCIAL | unid. | 2 | 5861.16 | 11722.32 | 9612.3 | 2110.02 |  | 4694.94 | 24.84% | 5861.16 | 4694.9375
6.2 | Medição de pressão instantânea no entorno dos setores de abastecimento | COMERCIAL | unid. | 10 | 151.31 | 1513.1 | 1225.61 | 287.49 |  | 121.2 | 24.84% | 151.31 | 121.2031
6.3 | Execução medição de pressão por data logger de pressão, pelo período de 24 horas | COMERCIAL | unid. | 6 | 1974.96 | 11849.76 | 9716.8 | 2132.96 |  | 1581.99 | 24.84% | 1974.96 | 1581.993
6.4 | Identificação em planta cadastral dos pontos de instalação de CAP, VRP, Telemetria, registros, etc | COMERCIAL | unid. | 2 | 1831.62 | 3663.24 | 2930.59 | 732.65 |  | 1467.17 | 24.84% | 1831.62 | 1467.174
7 | ELABORAÇÃO DE MODELAGEM MATEMÁTICA DOS SETORES 01 e 02 DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA |  |  |  |  | 35087.6 | 28771.83 | 6315.77
7.1 | Consultor | MPO - Anexo XIV | h | 30 | 205 | 6150 | 5043 | 1107 |  | 205 |  | 205
7.2 | Engenheiro civil de obra pleno | MPO - Anexo XIV | h | 28 | 128 | 3584 | 2938.88 | 645.12 |  | 128 |  | 128
7.3 | Engenheiro junior | MPO - Anexo XIV | h | 88 | 120 | 10560 | 8659.2 | 1900.8 |  | 120 |  | 120
7.4 | Técnico de hidráulica | MPO - Anexo XIV | h | 96 | 77 | 7392 | 6061.44 | 1330.56 |  | 77 |  | 77
7.5 | Desenhista Cadista | MPO - Anexo XIV | h | 96 | 77.1 | 7401.6 | 6069.31 | 1332.29 |  | 77.1 |  | 77.1 |  | 21%
TOTAIS | [5 empty] | 298578.55 | 235875.97 | 62702.58 | 0
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 298578.55
OBS: | Adotada tabela de Preços SABESP referente ao mês 09/2018 e SINAPI referente ao mês 04/2019
BDI Incluso tabela SABESP e Tabela SINAPI utilizado BDI de 27,58% para Serviços e 14,33% Materias conforme Acórdão TCU 2622/2013 - Em anexo
| Juracy Costa da Silva |  |  |  | Jean Franchi Amici
| Responsável Legal - Prefeito Municipal |  |  |  |  | Responsável Técnico
| RG: 5.732.535-2 |  |  |  |  | CREA: 506262733-3
CPF: 981.468.238-15

## CRONOGRAMA
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | ANEXO VII DO MPO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO | [8 empty] | INDICAR DATA BASE (mês/ano) |  | 2019-04-01
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS |  | TOMADOR: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  | EMPREENDIMENTO: |  | IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AS PERDAS ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO DA SETORIZAÇÃO DOS SETORES 01 E 02, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUATRO MACROMEDIDORES DE VAZÃO, INCLUINDO O MONITORAMENTO VIA REMOTA E MODELAGEM MATEMATICA DOS SETORES IMPLANTADOS NO MUNICIPIO DE GUATAPARÁ-SP.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | realizado até | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) | [11 empty] | ÚLTIMA | Total (em R$)
| DE ATIVIDADES | / / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 12373.75 | [12 empty] | 12373.75
2 | IMPLANTAÇÃO DA SETORIZAÇÃO NOS SETORES 01 E 02 | [5 empty] | 22129.44 | 22129.44 | [7 empty] | 44258.88
3 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MACROMEDIDORES DE VAZÃO |  | 77185.48 | [12 empty] | 77185.48
4 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRANSFERÊNCIA VIA TELEMETRIA DOS DADOS MONITORADOS NOS SENSORES DE VAZÃO E NÍVEL |  |  | 45967.97 | 45967.97 | [10 empty] | 91935.94
5 | SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO DE MACROMEDIDORES DE VAZÃO |  |  | 8988.48 | [11 empty] | 8988.48
6 | TESTE DE ESTANQUEIDADE |  |  |  | 28748.42 | [10 empty] | 28748.42
7 | ELABORAÇÃO DE MODELAGEM MATEMÁTICA DOS SETORES 01 e 02 DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA |  |  |  |  | 17543.8 | 17543.8 | [8 empty] | 35087.6
TOTAIS |  | 0 | 89559.23 | 54956.45 | 74716.39 | 17543.8 | 39673.24 | 22129.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | 298578.55
CONTRAPARTIDA |  | 0 | 18808.53 | 11540.85 | 15690.44 | 3684.2 | 8331.38 | 4647.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | 62702.58
FINANCIAMENTO (MAXIMO 80%) |  | 0 | 70750.7 | 43415.6 | 59025.95 | 13859.6 | 31341.86 | 17482.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | 235875.97
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO. |  |  | 207438.2715 |  |  | 67552.6815 | [8 empty] | 23587.597 | 298578.55
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela) | [15 empty] | 0
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)) | [15 empty] | 0
Responsável Técnico |  |  |  | Representante Legal Tomador | [6 empty] | Agente Técnico:
Nome: | Jean Franchi Amici |  |  | Nome(1): | Juracy Costa da Silva | [5 empty] | Nome do Analista:
Reg. Profissional: |  | CREA: 506262733-3 |  | CPF: 981.468.238-15 |  |  | RG: 5.732.535-2 |  |  |  | Reg. Profissional:
|  |  |  | Assinatura: | [6 empty] | Assinatura:
|  |  |  | Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato. | [6 empty] | Nome do Resp. pela Unidade:
Nome(2):
|  |  |  | RG: |  |  | CPF: |  |  |  | Reg. Profissional:
Assinatura: |  |  |  | Assinatura: | [6 empty] | Assinatura:

## BDI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI - OBRAS DE ÁGUA E ESGOTO CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013
SERVIÇOS |  | SERVIÇOS |  |  |  | Itens para contratação de serviços
|  | QUARTIL 2 |  |  |  | OBRAS DE ÁGUA E ESGOTO
ITENS | SIGLAS | SEM DESONERAÇÃO |  | (*) COM DESONERAÇÃO |  |  | Quartil 1 | Quartil 2 | Quartil 3
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | AC | 4.93% | AC | 4.93% | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
SEGURO + GARANTIA | S+G | S+G | 0.49% | S+G | 0.49% | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
RISCO | R | R | 1.39% | R | 1.39% | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
DESPESA FINANCEIRA | DF | DF | 0.99% | DF | 0.99% | Despesa Financeira | 0.94% | 0.99% | 1.17%
LUCRO | L | L | 8.04% | L | 8.04% | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
TRIBUTOS |  | PC | 3.65% | PC | 3.65%
PIS e COFINS | PC | ISS | 5% | ISS | 5%
ISS | ISS | CPRB | 0% | CPRB | 2% | BDI PARA OBRAS DE ÁGUA E ESGOTO CF ACÓRDÃO TCU 2622/2013
CPRB (DESONERAÇÃO) | CPRB | TT | 8.65% | TT | 10.65% |  | Quartil 1 | Quartil 2 | Quartil 3
TOTAL TRIBUTOS | TT | BDI |  | BDI |  |  | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Fórmula BDI conforme Acórdão 2622/2013 |  |  | 27.58% |  | 30.43%
BDI = (1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L) - 1
(1-T)
MATERIAS |  | MATERIAIS
|  | QUARTIL 2 |  |  |  | Itens para fornecimento de materiais e equipamentos
ITENS | SIGLAS | SEM DESONERAÇÃO |  | (*) COM DESONERAÇÃO |  |  | Quartil 1 | Quartil 2 | Quartil 3
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | AC | 1.5% | AC | 3.45% | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
SEGURO + GARANTIA | S+G | S+G | 0.48% | S+G | 0.48% | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
RISCO | R | R | 0.85% | R | 0.85% | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
DESPESA FINANCEIRA | DF | DF | 0.85% | DF | 0.85% | Despesa Financeira | 0.85% | 0.85% | 1.11%
LUCRO | L | L | 6.22% | L | 5.11% | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
TRIBUTOS |  | PC | 3.65% | PC | 3.65%
PIS e COFINS | PC | CPRB | 0% | CPRB | 2%
CPRB (DESONERAÇÃO) | CPRB | TT | 3.65% | T | 5.65% | BDI PARA MATERIAIS CF ACÓRDÃO TCU 2622/2013
TOTAL TRIBUTOS | TT | BDI |  | BDI |  |  | Quartil 1 | Quartil 2 | Quartil 3
Fórmula BDI conforme Acórdão 2622/2013 |  |  | 14.33% |  | 17.72% |  | 11.1% | 14.02% | 16.8%
BDI = (1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L) - 1
(1-T)
Jean Franchi Amici
Responsável Técnico
CREA: 506262733-3

## Plan1
SERVIÇOS
| QTDES. | RHS |  | THESIS |  | GETESI |  | Valor Mediana calc.
|  | VALOR UNIT. | VALOR TOT. | VALOR UNIT. | VALOR TOT. | VALOR UNIT. | VALOR TOT.
Implantação da CCO (Centro de Controle da Operação) incluindo software para supervisionar e controlar os parâmetros de vazão e níveis nas unidades remotas | 1 | 29000 | 29000 | 30120 | 30120 | 29188.08 | 29188.08 | 29188.08
Fornecimento de Estações Remotas compostas por: módulo eletrônico de aquisição e processamento de sinais, painel de montagem com CLP, aterramento/fonte/cabeamento - três(03) Unidades | 1 | 26700 | 26700 | 26714.51 | 26714.51 | 27710 | 27710 | 26714.51
Montagem e Start-up das Estações Remotas | 1 | 6134.44 | 6134.44 | 6100.5 | 6100.5 | 6135.5 | 6135.5 | 6134.44
Implantação dos links utilizando tecnologia de rádio digital programável integrando cada ponto de medição até a central de controle (CCO) | 1 | 4500 | 4500 | 4317 | 4317 | 4402.95 | 4402.95 | 4402.95 | OBS: SEM BDI
Infra-Estrutura Elétrica para instalação da automação | 1 | 7203.03 | 7203.03 | 7350.3 | 7350.3 | 7200 | 7200 | 7203.03
Aferição, calibração e monitoramento de vazão e pressão, utilizando Ultrassom - Prazo mínimo de 15 min | 4 | 1650 | 6600 | 1930.7 | 7722.8 | 1800 | 7200 | 1800
Medição de pressão pelo processo pitométrico, período mínimo de 7 dias | 2 | 4500.8 | 9001.6 | 4694.94 | 9389.88 | 4794.74 | 9589.48 | 4694.94
Medição de pressão instantânea no entorno dos setores de abastecimento | 10 | 121.2 | 1212 | 115 | 1150 | 130 | 1300 | 121.2
Execução medição de pressão por data logger de pressão, pelo período de 24 horas | 6 | 1581.99 | 9491.94 | 1532 | 9192 | 1612.85 | 9677.1 | 1581.99
Identificação em planta cadastral dos pontos de instalação de CAP, VRP, Telemetria, registros, etc | 2 | 1455.25 | 2910.5 | 1550.5 | 3101 | 1467.17 | 2934.34 | 1467.17
PEÇAS
| QTDE | LAMON | ABB | CONAUT | MED. CALC.
MACROMEDIDOR DN 80 | 2 | 13537.61 | 9308 | 10179 | 10179 | 10179
MACROMEDIDOR DN 100 | 2 | 15636.47 | 11757.14 | 10700 | 11757.14 | 11757.1356
|  | 29174.08 | 21065.14 | 20879 | 21936.14
|  | SÃO JOSÉ | MULTIHIDRO | PHS | MED. CALC.
EXTREMIDADE PONTA E FLANGE - PN 10 80 | 4 | 215 | 155 | 177.512 | 177.512 | 177.51
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES - PN 10 E CUNHA DE BORRACHA 80 | 2 | 730 | 568.55 | 660.983 | 660.983 | 660.98