## PLANILHA
PROCESSO Nº
TOMADA DE PREÇO Nº
DATA DE ABERTURA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RETOMADA DE OBRA
OBRA: ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO C
Preço base: SINAPI com desoneração |  |  | inserir valor do bdi | ----> | 25.5
1.255
sinapi 19-01-2020
CPOS com desoneração – boletim 171 |  |  | LOCAL RUA APARECIDO NUNES S/N
|  |  | LOCAL RUA APARECIDO NUNES S/N - BAIRRO NOVA GUATAPARÁ |  |  |  | BASE JANEIRO/2020
|  |  | EDIF C - Edificação principal do Proinfância C | un | 1 |  |  | 953400.584
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) sem bdi | PR. UNIT.(R$) com bdi | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa da obra - padrão Governo Federal | m² | 10 | 367.14 | 460.7607 | 4607.607
1.2 |  | Local | Execução de tapume | m² | 128 | 61.94 | 77.7347 | 9950.0416
1.2 |  |  | REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO
12.1 |  | Local | Remoção de todo o telhado e engradamento | m² | 600 | 18.31 | 22.979 | 13787.43
12.2 |  | Local | Remoção de piso granilite de alta resistencia | m² | 154.2 | 3.34 | 4.1917 | 646.3601
12.3 |  | Local | Remoção de Reboco em paredes | m² | 354 | 4.51 | 5.66 | 2003.6577
12.4 |  | Local | Remoção de Reboco em teto | m² | 186 | 4.51 | 5.66 | 1052.7693
12.5 |  | Local | Remoção de esquadrias de ferro (janelas) | m² | 24 | 23.31 | 29.254 | 702.0972
12.6 |  | Local | Remoção de portas de madeiras | unid. | 34 | 4.51 | 5.66 | 192.4417
12.7 |  | Local | Remoção de batentes de de portas | unid. | 15 | 41.84 | 52.5092 | 787.638
12.8 |  | Local | Remoção de revestimento de parede - ceramica 10 x 10 cm | m² | 46 | 9.01 | 11.3075 | 520.1473
12.12 |  | Local | Remoção de revestimento de parede - ceramica 20 x 20 cm | m² | 150 | 9.01 | 11.3075 | 1696.1325
|  |  | Subtotal item 1 |  |  |  |  | 35946.3224
2 |  |  | PAREDES E PAINEIS
2.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
2.1.1 | 73937/003 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (10x15x15cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 20.3 | 106.08 | 133.1304 | 2702.5471
2.1.2 | 73937/003 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 25.85 | 138.26 | 173.5163 | 4485.3964
2.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
2.2.1 | mercado | local | Pergolato pre moldado | m² | 20 | 260 | 326.3 | 6526
2.2.1 | 74229/001 | SINAPI | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 34.15 | 726.29 | 911.4939 | 31127.5184
[6 empty] | Subtotal item 5 |  | 44841.4619
3 |  |  | ESQUADRIAS
3.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
3.1.1 | 232014; 300102; 210301; 90843 90828 | CPOS; CPOS; CPOS; SINAPI SINAPI | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica h=50cm, Barra de Apoio PNE e visor de vidro 20x110cm,PM1,conforme projeto de esquadrias, inclusive fechadura | und | 9 | 1476.9 | 1853.5095 | 16681.5855
3.1.2 | 300102; 210301; 90843 90828 | CPOS; CPOS; SINAPI SINAPI | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica, Barra de Apoio PNE,PM2,conforme projeto de esquadrias, inclusive fechadura | und | 6 | 1292.5455 | 1622.1445 | 9732.8673
3.1.3 | 90843 90828 | SINAPI SINAPI | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com veneziana de madeira 60x50cm,PM3, incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com aneis, conforme projeto de esquadrias, inclusive fechadura | und | 6 | 703.3818 | 882.7442 | 5296.4651
3.1.4 | 90843 90828 | SINAPI SINAPI | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m ,PM4,incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com aneis,conforme projeto de esquadrias, inclusive fechadura | und | 9 | 703.3818 | 882.7442 | 7944.6976
3.1.5 | 90841 90826 | SINAPI SINAPI | Porta de abrir em madeira 0,60x2,10mPM5, incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com aneis,conforme projeto de esquadrias, incliusive fechadura | und | 9 | 631.4091 | 792.4184 | 7131.7657
3.1.6 | 23.04.580 | CPOS | Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,60m,PM-06,incluso marco, dobradiças, conforme projeto de esquadrias | und | 5 | 807.7909 | 1013.7776 | 5068.888
3.1.7 | 23.04.630 | CPOS | Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,00m,PM-07,incluso marco, dobradiças,conforme projeto de esquadrias | und | 6 | 387.6636 | 486.5179 | 2919.1072
3.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  | 0
3.2.1 | 74046/002 | SINAPI | Tarjeta do tipo LIVRE/OCUPADO, para portas de banheiro | und | 11 | 27.6182 | 34.6608 | 381.269
3.3 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO
3.3.1 | 25.02.010 | CPOS | Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana-PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.36 | 519.0727 | 651.4363 | 2188.8259
3.3.2 | 25.02.050 | CPOS | Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com veneziana-PA2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.36 | 637.7818 | 800.4162 | 2689.3984
3.3.3 | 20.02.050 | CPOS | Porta de abrir de 0,60x2,10m em chapa de alumínio com veneziana-PA3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.26 | 637.7818 | 800.4162 | 1008.5244
3.3.4 | 25.02.050 | CPOS | Porta de abrir de 0,50x0,80m em chapa de alumínio com venezianaPA4, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 0.4 | 637.7818 | 800.4162 | 320.1665
3.4 |  |  | VIDROS |  |  | 0
3.4.1 | 72118 | SINAPI | Vidro temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 3.84 | 129.0909 | 162.0091 | 622.1149
3.4.2 | 84959 | SINAPI | Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 65.88 | 149.8545 | 188.0675 | 12389.8839
3.5 |  |  | ESQUADRIA DE FERRO |  |  | 0
3.5.1 |  |  | Fornecimento de esquadrias de ferro, inclusive vidro (conforme retiradas - item 12.5) | m² | 24 | 39.8182 | 49.9718 | 1199.3236
[6 empty] | Subtotal item 6 |  | 75574.8829
4 |  |  | COBERTURA
4.1 |  |  | Estrutura de Madeira aparelhada com tesoura vão de 3,0 a 7,0 m para telha ceramica | m² | 595.08 | 95.71 | 120.116 | 71478.659
4.2 |  |  | Cobertura em telha ceramica tipo capa e canal | m² | 595.08 | 45.28 | 56.8264 | 33816.2541
4.3 |  |  | Cumeeira com telha ceramica emboçada ccom argamassa traço 1:2:8 | m | 159 | 20.78 | 26.0789 | 4146.5451
4.4 |  |  | Calha em chapa de aço galvanizada nº 24, desenvolvimento 33 cm | m | 6.5 | 66.73 | 83.7462 | 544.35
[6 empty] | Subtotal item 7 |  | 109985.8082
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÀO
5.1 | 74106/001 | SINAPI | Impermeabilização de laje de concreto com mastique betuminoso a frio | m² | 617.89 | 46.69 | 58.5959 | 36205.8515
5.2 | 74025/001 | SINAPI | Impermeabilização de calhas de concreto com mastique betuminoso a frio | m | 317.66 | 46.69 | 58.5959 | 18613.5895
[6 empty] | Subtotal item 8 |  | 54819.441
6 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
6.1 | 89170 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 54 | 69.25 | 86.9087 | 4693.0725
6.2 | 89170 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 197.2 | 66.25 | 83.1437 | 16395.9475
6.3 | 89170 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 204.94 | 57.64 | 72.3382 | 14824.9907
6.4 |  |  | Reboco tipo paulista para paredes internas e externas - espessura 2,0 cm | m² | 352.236 | 18.61 | 23.3555 | 8226.6655
6.5 |  |  | Reboco tipo paulista para lajes - espessura 2,0 cm | m² | 185.367 | 18.61 | 23.3555 | 4329.3482
[6 empty] | Subtotal item 9 |  | 48470.0245
7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
7.1 |  |  | Camada impermeabilizadadora e= 5cm | m² | 739.05 | 14.7553 | 18.5179 | 13685.6223
7.2 |  |  | Camada regularizadora e= 3cm | m² | 739.05 | 13.5458 | 17 | 12563.85
7.3 |  |  | Piso de alta resistencia em massa granilitica, inclusive polimento e enceramento | m² | 513.25 | 46.2009 | 57.9821 | 29759.3348
7.4 |  |  | Piso ceramico esmalte PEI IV - 20 x 20 cm - inclusive rejeunte - coforme projeto | m² | 14.58 | 4.2331 | 5.3125 | 77.4562
7.5 |  |  | Lastro de areia para o playground | m² | 28.4 | 128.8425 | 161.6973 | 4592.2039
7.6 |  |  | Piso cimento desempenado com juntas de dilatação | m² | 211.22 | 32.5341 | 40.8304 | 8624.188
7.7 |  |  | Blocos de argamassa armada prefabricada 50 x 50 cm | m² | 59.93 | 61.9721 | 77.775 | 4661.0557
|  |  | Piso em pedra rolada | m² | 168.15 | 76.1952 | 95.625 | 16079.3437
7.8 |  |  | Blocrete intertrava de concreto | m² | 83.4 | 50.7968 | 63.75 | 5316.75
[6 empty] | Subtotal item 10 |  | 95359.8049
8 |  |  | RODAPÉS E PEITORIS
8.1 | 190106 | CPOS | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 19.2 | 124.79 | 156.6114 | 3006.9398
8.2 | 190106 | CPOS | Soleira em granito cinza andorinha, L=17cm, E=2cm | m | 4.07 | 124.79 | 156.6114 | 637.4086
8.3 | 23.08.380 | CPOS | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 45.57 | 30.48 | 38.2524 | 1743.1619
[6 empty] | Subtotal item 11 |  | 5387.5103
9 |  |  | PINTURA
9.1 | 33.02.080 | CPOS | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 1029.62 | 13.04 | 16.3652 | 16849.9372
9.2 | 33.02.060 | CPOS | Emassamento de lajes internas e externas com massa PVA - 02 demãos | m² | 617.89 | 13.04 | 16.3652 | 10111.8934
9.3 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros | m² | 1029.62 | 20.68 | 25.9534 | 26722.1397
9.4 | 88487 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas | m² | 617.89 | 18.52 | 23.2426 | 14361.3701
9.5 | 74065/001 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 97.09 | 29.44 | 36.9472 | 3587.2036
[6 empty] | Subtotal item 12 |  | 71632.5441
10 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V
10.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
10.1.1 | 83463 74130/004 74130/005 09.05.093 09.04.021 | SINAPI SINAPI SINAPI FDE FDE | Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão, de embutir, completo, com 06 disjuntores tripolares, sendo 1 reserva, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor Geral trifásico de 200A e Dispositivo de Proteção contra Surtos, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios (QGD - conforme projeto) | un | 1 | 2393.3483 | 3003.6522 | 3003.6522
10.1.2 | 83463; 74130/001; 74130/004; 09.05.092 | SINAPI; SINAPI; SINAPI; FDE | Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 08 circuitos (08 disjuntores monopolares, sendo 2 reservas), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 30A e 01 Dispositivo Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios (QD-1 - conforme projeto) | un | 1 | 1954.9628 | 2453.4783 | 2453.4783
10.1.3 | 83463; 74130/004; 74130/001; 74130/002; 09.05.093 | SINAPI; SINAPI; SINAPI; SINAPI; FDE | Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 11 circuitos (11 disjuntores monopolares, sendo 2 reservas), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A e 01 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege,c/ porta, trinco e acessórios (QD-2 - conforme projeto) | un | 1 | 2187.1886 | 2744.9217 | 2744.9217
10.1.4 | 83463; 74130/004; 74130/001; 74130/002; 09.05.093 | SINAPI; SINAPI; SINAPI; SINAPI; FDE | Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 12 circuitos (12 disjuntores monopolares, sendo 2 reservas), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A e 01 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-3 - conforme projeto) | un | 1 | 2045.0095 | 2566.487 | 2566.487
10.1.5 | 74131/005; 74130/005; 74130/001; 74130/002; 09.05.093 | SINAPI; SINAPI; SINAPI; SINAPI; FDE | Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 24 circuitos (21 disjuntores monopolares, sendo 1 reserva e 01 disjuntor trifásico), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 100A e 1 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-4 - conforme projeto) | un | 1 | 4356.6049 | 5467.5391 | 5467.5391
10.1.6 | 83463 74130/004 74130/001 09.05.092 | SINAPI; SINAPI SINAPI FDE | Quadro de comando de Motor, de embutir, completo, p/ 2 motores de 3/4 cv (1 de reserva), controle automático de nível de reservatório superior e inferior, com contatores, bases fusíveis completas com fusível, relé térmico de sobrecarga, relé de falta de fase, chaves e lâmpadas, com porta e trinco e acessórios (QCM - conforme projeto) | un | 1 | 1097.1488 | 1376.9217 | 1376.9217
10.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
10.3 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
10.3.1 | 91926 | SINAPI | #2,5 mm² | m | 2820 | 3.255 | 4.085 | 11519.7
10.3.2 | 91928 | SINAPI | #4 mm² | m | 400 | 5.0465 | 6.3333 | 2533.3333
10.3.3 | 91930 | SINAPI | #6 mm² | m | 390 | 7.3552 | 9.2308 | 3600.025
10.3.4 | 91932 | SINAPI | #10 mm² | m | 152 | 11.5438 | 14.4875 | 2202.1
10.3.5 | 92986 | SINAPI | #35 mm² | m | 200 | 43.2862 | 54.3242 | 10864.8333
10.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
10.4.1 | 72339 | SINAPI | Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa | un | 134 | 30.2789 | 38 | 5092
10.4.2 | 72339 | SINAPI | Tomada universal, circular, 3P, 20A/250v, cor preta, completa | un | 8 | 55.0833 | 69.1296 | 553.0367
10.4.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un | 35 | 21.0093 | 26.3666 | 922.8317
10.4.4 | 91959 | SINAPI | Interruptor duas seções 10A por seção, completa | un | 3 | 33.3056 | 41.7985 | 125.3954
10.4.5 | 91967 | SINAPI | Interruptor três seções 10A por seção, completa | un | 2 | 45.5926 | 57.2187 | 114.4374
10.4.6 | 91055 | SINAPI | Interruptor paralelo 10 A, completa | un | 10 | 25.9537 | 32.5719 | 325.719
10.4.7 | 73953/006 | SINAPI | Luminárias 2x32W completa | un | 57 | 158.963 | 199.4985 | 11371.4156
10.4.8 | 73953/002 | SINAPI | Luminárias 2x16 W completa | un | 13 | 109.5093 | 137.4341 | 1786.6436
10.4.9 | MERCADO | LOCAL | Luminária de piso | un | 17 | 132.8241 | 166.6942 | 2833.8016
10.4.10 | 09.11.076 | FDE | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 10 | 450.5556 | 565.4472 | 5654.4722
10.4.11 | 09.09.061 | FDE | Luminárias 2X32 com aletas | un | 4 | 194.1667 | 243.6792 | 974.7167
10.4.12 | 74094/001 | SINAPI | Arandelas 60W | un | 21 | 60.8333 | 76.3458 | 1603.2625
10.4.13 | 92868 | SINAPI | Caixa de passagem 4x2" para interruptor e tomada | un | 192 | 10.6389 | 13.3518 | 2563.5467
10.4.14 | 92865 | SINAPI | Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4x4" | un | 113 | 7.8333 | 9.8308 | 1110.8842
10.5 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
10.5.1 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS
10.5.1.1 | 690926 | CPOS | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 1 | 655.7963 | 823.0244 | 823.0244
10.5.1.2 | 6620225 | CPOS | Switch de 24 portas | un | 2 | 1756 | 2203.78 | 4407.56
10.5.1.3 | MERCADO | LOCAL | Bloco 110 para rack 19” 100 pares | un | 1 | 984.0648 | 1235.0013 | 1235.0013
10.5.1.4 | MERCADO | LOCAL | Guia de Cabos Frontal, fechado | un | 4 | 35.9352 | 45.0987 | 180.3946
10.5.1.5 | MERCADO | LOCAL | Guia de Cabos Traseiro | un | 4 | 35.9352 | 45.0987 | 180.3946
10.5.1.6 | MERCADO | LOCAL | Trava Path Panel | un | 4 | 99.25 | 124.5587 | 498.235
10.5.1.7 | MERCADO | LOCAL | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 2 | 35.9352 | 45.0987 | 90.1973
10.5.1.8 | MERCADO | LOCAL | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 35.9352 | 45.0987 | 45.0987
10.5.2 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS |  |  | 0 | 0 | 0
10.5.2.1 | 39.18.120 | CPOS | Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6 | m | 480 | 11.3333 | 14.2233 | 6827.2
10.5.2.2 | MERCADO | LOCAL | Cabo UTP Categoria 5e | m | 900 | 20.1852 | 25.3324 | 22799.1667
10.5.2.3 | 73768/013 | SINAPI | Cabo CCI - 5 Pares | m | 50 | 9.3333 | 11.7133 | 585.6667
10.5.2.4 | MERCADO | LOCAL | Cabo coaxial | m | 120 | 20.1852 | 25.3324 | 3039.8889
10.5.3 |  |  | CABOS DE CONEXÃO
10.5.3.1 | 690925 | CPOS | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros | un | 24 | 35.0556 | 43.9947 | 1055.8733
10.5.3.2 | 690925 | CPOS | Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m | un | 15 | 35.0556 | 43.9947 | 659.9208
10.5.3.3 | 690925 | CPOS | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros | un | 24 | 35.0556 | 43.9947 | 1055.8733
10.5.3.4 | 690925 | CPOS | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,0 metros | un | 24 | 35.0556 | 43.9947 | 1055.8733
10.5.4 |  |  | TOMADAS
10.5.4.1 | 690334 | CPOS | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 | un | 33 | 26.287 | 32.9902 | 1088.6776
10.5.4.2 | MERCADO | LOCAL | Conector de TV Tipo F (Coaxial) | un | 3 | 1.7685 | 2.2195 | 6.6585
10.5.5 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS
10.5.5.1 | 690313 | CPOS | Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido, conforme detalhe de projeto | un | 4 | 222.5463 | 279.2956 | 1117.1824
10.5.5.2 | MERCADO | LOCAL | Caixa de passagem em alvenaria 20x20 com tampa de ferro fundido | un | 2 | 70.3704 | 88.3148 | 176.6296
10.5.5.3 | 09.06.007 | FDE | Caixa de passagem de piso 15x15 com tampa metálica aparafusada | un | 22 | 28.6111 | 35.9069 | 789.9528
10.5.5.4 | 400206 | CPOS | Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12cm em chapa metálica | un | 1 | 25.5556 | 32.0722 | 32.0722
10.5.6 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
10.5.6.1 | 38.19.040 | CPOS | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas | m | 120 | 10.75 | 13.4912 | 1618.95
10.5.6.2 | 38.04.060 | CPOS | Eletroduto Ferro Galvanizado , Ø 1", inclusive curvas | m | 72 | 26.4537 | 33.1994 | 2390.3567
10.5.6.3 | 38.21.12 | CPOS | Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm | m | 45 | 35.7407 | 44.8546 | 2018.4583
10.5.6.4 | MERCADO | LOCAL | Curva horizontal para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 2 | 25.9259 | 32.537 | 65.0741
10.5.6.5 | MERCADO | LOCAL | Curva vertical para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 1 | 25.9259 | 32.537 | 32.537
10.5.6.6 | MERCADO | LOCAL | Tê horizontal para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 1 | 28.2407 | 35.4421 | 35.4421
10.5.6.7 | MERCADO | LOCAL | Fechamento para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 2 | 29.4444 | 36.9528 | 73.9056
10.5.6.8 | MERCADO | LOCAL | Flange para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 1 | 18.7963 | 23.5894 | 23.5894
[6 empty] | Subtotal item 13 |  | 137374.0101
11 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
11.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
11.1.1 | 89353 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 3/4" | un | 1 | 55.5804 | 69.7533 | 69.7533
11.1.2 | 94495 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1" | un | 5 | 64.4286 | 80.8579 | 404.2893
11.1.3 | 94498 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2" | un | 1 | 200.7328 | 251.9196 | 251.9196
11.1.4 | 94499 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2.1/2" | un | 1 | 289.5418 | 363.375 | 363.375
11.1.5 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla, Ø 3/4" | un | 13 | 93.2617 | 117.0434 | 1521.5641
11.1.6 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, Ø 3/4" | un | 8 | 94.3322 | 118.387 | 947.0957
11.1.7 | 73795/010 | SINAPI | Válvula de retenção horizontal Ø 11/4" | un | 1 | 218.9812 | 274.8214 | 274.8214
11.1.8 | 46.01.020 | CPOS | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m | 125 | 23.358 | 29.3143 | 3664.2857
11.1.9 | 46.01.030 | CPOS | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões | m | 48 | 21.375 | 26.8256 | 1287.63
11.1.10 | 46.01.040 | CPOS | Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões | m | 30 | 24.7143 | 31.0164 | 930.4929
11.1.11 | 46.01.050 | CPOS | Tubo PVC soldável classe 15, Ø 50 mm, inclusive conexões | m | 54 | 37.9567 | 47.6357 | 2572.3286
11.1.12 | 46.01.060 | CPOS | Tubo PVC soldável classe 15, Ø 60 mm, inclusive conexões | m | 12 | 64.4778 | 80.9196 | 971.0357
11.1.13 | 46.01.070 | CPOS | Tubo PVC soldável classe 15, Ø 75mm, inclusive conexões | m | 78 | 100.5489 | 126.1888 | 9842.7295
11.1.14 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1.1/2" | un | 11 | 199.0982 | 249.8683 | 2748.5508
11.1.15 | MERCADO | LOCAL | Caixa dágua metálica completa de 25.000l, inclusive base conforme projeto | un | 1 | 33035.7143 | 41459.8214 | 41459.8214
11.1.16 | 94797 | SINAPI | Torneira de bóia, diâmetro 25mm | un | 1 | 49.5089 | 62.1337 | 62.1337
11.1.17 | MERCADO | LOCAL | Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm | un | 11 | 7.9107 | 9.9279 | 109.2074
11.1.18 | MERCADO | LOCAL | Caixa em alvenaria 30x30x30 cm para Registro | un | 1 | 115.5714 | 145.0421 | 145.0421
11.1.19 | MERCADO | LOCAL | Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas | un | 1 | 267.6429 | 335.8918 | 335.8918
11.1.20 | 431013 | CPOS | Conjunto moto bomba centrifuga CV 3/4, vazão de 5,0 m3/h e Hman = 15mca - Modelo Thebe TH-16 ou equivalente | un | 2 | 1309.1607 | 1642.9967 | 3285.9934
11.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO
11.2.1 | 460705 | CPOS | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" (50 mm), inclusive conexões | m | 12 | 83.8929 | 105.2855 | 1263.4264
11.2.2 | 460704 | CPOS | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/4" (32 mm), inclusive conexões | m | 18 | 75.3036 | 94.506 | 1701.1077
11.3 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
11.3.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
11.3.1.1 | 73816/001 | SINAPI | Execução de dreno c/ Tubo de PVC corrugado Ø75mm | m | 84 | 23.5268 | 29.5261 | 2480.1937
11.3.1.2 | 46.03.050 | CPOS | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm, inclusive conexões | m | 34 | 55.5714 | 69.7421 | 2371.2329
11.3.1.3 | 46.05.040 | CPOS | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm, inclusive conexões | m | 60 | 64.2321 | 80.6113 | 4836.6804
11.3.1.4 | 46.05.050 | CPOS | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm, inclusive conexões | m | 48 | 64.2321 | 80.6113 | 3869.3443
11.3.2 |  |  | ACESSÓRIOS
11.3.2.1 | 08.12.066 | FDE | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 20 | 20.5625 | 25.8059 | 516.1187
11.3.2.2 | 74104/001 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm | un | 6 | 126.5804 | 158.8583 | 953.1501
11.3.2.3 | 6087 | SINAPI | Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção | un | 6 | 27.7411 | 34.815 | 208.8903
11.3.2.4 | MERCADO | LOCAL | Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm | un | 4 | 102.6786 | 128.8616 | 515.4464
11.3.2.5 | MERCADO | LOCAL | Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo/brita | un | 4 | 100 | 125.5 | 502
[6 empty] | Subtotal item 14 |  | 90465.5525
12 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
12.1 | 89482 | SINAPI | Caixa Sifonada 100x100x50mm | un | 6 | 31.5792 | 39.6319 | 237.7914
12.2 | 89491 | SINAPI | Caixa Sifonada 150x185x75mm | un | 9 | 76.9872 | 96.6189 | 869.5704
12.3 | 89709 | SINAPI | Ralo Sifonado Cônico Branco 100x40mm | un | 4 | 14.8436 | 18.6287 | 74.5149
12.4 | 08.10.056 | FDE | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | un | 4 | 16.7528 | 21.0248 | 84.0991
12.5 | 08.10.057 | FDE | Terminal de Ventilação Série Normal 75mm | un | 6 | 17.802 | 22.3415 | 134.0491
12.6 | 46.02.070 | CPOS | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 42 | 82.9728 | 104.1309 | 4373.4963
12.7 | 46.02.010 | CPOS | Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 96 | 38.0808 | 47.7914 | 4587.9748
12.8 | 46.02.050 | CPOS | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 62 | 48.16 | 60.4408 | 3747.3296
12.9 | 46.02.060 | CPOS | Tubo de PVC Série Normal 75mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 48 | 74.3384 | 93.2947 | 4478.1452
12.10 | 46.03.060 | CPOS | Tubo de PVC Série Reforçada 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 12 | 167.184 | 209.8159 | 2517.791
12.11 | MERCADO | LOCAL | Caixa sifonada de sabão em PVC |  | 1 | 88.3564 | 110.8873 | 110.8873
12.12 | 49.03.036 | CPOS | Caixa de gordura sifonada em PVC | un | 1 | 412.6624 | 517.8913 | 517.8913
[6 empty] | Subtotal item 15 |  | 21733.5403
13 |  |  | LOUÇAS E METAIS
13.1 | 95472 | SINAPI | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao | un | 2 | 1076.8492 | 1351.4457 | 2702.8914
13.2 | 86932 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 3 | 661.5679 | 830.2677 | 2490.8032
13.3 | 72739 | SINAPI | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente, inclusive assento | un | 9 | 747.612 | 938.2531 | 8444.2775
13.4 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente | un | 11 | 346.6481 | 435.0434 | 4785.4769
13.5 | 300802 | CPOS | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,c código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 2 | 897.6723 | 1126.5787 | 2253.1574
13.6 | 44.20.280 | CPOS | Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA | un | 3 | 44.1646 | 55.4266 | 166.2799
13.7 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 14 | 52.9945 | 66.508 | 931.1126
13.8 | 440392 | CPOS | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | un. | 3 | 370.4482 | 464.9125 | 1394.7374
13.9 | 86904; 86887; 442065; 442022 | SINAPI; SINAPI; CPOS; CPOS | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira | un | 4 | 497.3768 | 624.2079 | 2496.8316
13.10 | 440127; 442065; 442022; 86887 | CPOS; CPOS; CPOS; SINAPI; | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 17 | 483.9611 | 607.3712 | 10325.3099
13.11 | 440348 | CPOS | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 21 | 310.707 | 389.9373 | 8188.683
13.12 | 440313 | CPOS | Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un | 20 | 39.4855 | 49.5542 | 991.0849
13.13 | 440303 | CPOS | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un | 15 | 68.6487 | 86.1542 | 1292.3123
13.14 | 300103 | CPOS | Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente | un | 6 | 199.0906 | 249.8587 | 1499.1525
13.15 | MERCADO | LOCAL | Banheira Embutir em plástico tipoPVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 2 | 69.9235 | 87.7539 | 175.5079
13.16 | 430402 | CPOS | Torneira elétrica Maxi Torneira, LORENZETTI com Mangueira plástica para torneira elétrica, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 2 | 224.8961 | 282.2446 | 564.4892
13.17 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 8 | 97.6255 | 122.5199 | 980.1596
13.18 | 470220 | CPOS | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | un | 9 | 77.7428 | 97.5672 | 878.1051
13.19 | MERCADO | LOCAL | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente | un | 2 | 587.4627 | 737.2657 | 1474.5314
13.20 | 44.03.470 | CPOS | Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrao alto | un | 3 | 86.4327 | 108.4731 | 325.4192
13.21 | 44.03.470 | CPOS | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente | un | 11 | 86.4327 | 108.4731 | 1193.2038
13.22 | 440640; 442020; 442064 | CPOS; CPOS; CPOS; | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 2 | 980.4518 | 1230.467 | 2460.9341
13.23 | 440630; 442020; 442064 | CPOS; CPOS; CPOS; | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 11 | 538.1681 | 675.401 | 7429.4105
13.24 | 440359 | CPOS | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 11 | 185.0842 | 232.2806 | 2555.0871
13.25 | 430402 | CPOS | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | un | 1 | 224.8961 | 282.2446 | 282.2446
[6 empty] | Subtotal item 16 |  | 66281.203
14 |  |  | CASTELO D'ÁGUA
14.1 |  |  | Fornecimento de Reservatório (Castelo) d'água potável, fabricado em chapa metálica, tipo taça, coluna seca, inclusive execução de base em concreto armado e montagem. | un | 1 | 35000 | 43925 | 43925
[6 empty] | Subtotal item 14 |  | 43925
15 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
14.1 |  |  | CAPTAÇÃO
14.1.1 | 68070 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | m | 3 | 95.1444 | 119.4062 | 358.2187
14.1.2 | 42.05.170 | CPOS | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m | 50 | 31.2417 | 39.2083 | 1960.4167
14.1.3 | MERCADO | LOCAL | Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583 | un | 12 | 13.68 | 17.1684 | 206.0208
14.1.4 | MERCADO | LOCAL | Isolador simples com chapa de encosto h=100 mm | un | 5 | 17.9208 | 22.4906 | 112.453
14.1.5 | MERCADO | LOCAL | Isolador simples para quinas 90º com chapa de encosto h=100 mm | un | 1 | 17.9379 | 22.5121 | 22.5121
14.1.6 | 42.05.380 | CPOS | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expessura 6 mm | un | 1 | 416.0601 | 522.1554 | 522.1554
14.1.7 | 68069 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. | un | 16 | 81.9432 | 102.8387 | 1645.4195
14.1.8 | 72927 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 16 mm2 | m | 15 | 60.6537 | 76.1204 | 1141.8059
14.1.9 | 72929 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | 118 | 76.5225 | 96.0357 | 11332.217
14.1.10 | 72930 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 160 | 92.5794 | 116.1871 | 18589.9435
14.1.11 | 42.05.300 42.05.310 | CPOS CPOS | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | un | 9 | 73.4445 | 92.1728 | 829.5556
14.1.12 | 72263 | SINAPI | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 16 | 35.4483 | 44.4876 | 711.8019
[6 empty] | Subtotal item 19 |  | 37432.52
16 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
19.1 | 350702 | CPOS | Plataforma com 3 mastros galvanizados, h=7,00m (3 unidades) | cj | 1 | 5374.38 | 6744.8469 | 6744.8469
19.2 |  | local | Fornecimento e instalação de forro em laminas de PVC, dimensão 200mm inclusive complementos de montagem | m² | 80 | 43.2 | 54.216 | 4337.28
[6 empty] | Subtotal item 24 |  | 11082.1269
17 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
20.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 564.5 | 4.36 | 5.4718 | 3088.8311
[6 empty] | Subtotal item 25 |  | 3088.8311
Custo TOTAL com BDI incluso | [7 empty] | 953400.584
PREFEITO MUNICIPAL
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
SECRETÁRIO DE OBRAS
|  |  | Camada impermeabilizadadora e= 5cm | m² | 739.05 | 16.5259 | 20.74 | 15327.897 | 22.3857 | 28.094
|  |  | Camada regularizadora e= 3cm | m² | 739.05 | 15.1713 | 19.04 | 14071.512 | 20.5508 | 25.7912
|  |  | Piso de alta resistencia em massa granilitica, inclusive polimento e enceramento | m² | 513.25 | 51.745 | 64.94 | 33330.455 | 70.0929 | 87.9665
|  |  | Piso ceramico esmalte PEI IV - 20 x 20 cm - inclusive rejeunte - coforme projeto | m² | 14.58 | 4.741 | 5.95 | 86.751 | 6.4221 | 8.0598
|  |  | Lastro de areia para o playground | m² | 28.4 | 144.3036 | 181.101 | 5143.2684 | 195.471 | 245.3161
|  |  | Piso cimento desempenado com juntas de dilatação | m² | 211.22 | 36.4382 | 45.73 | 9659.0906 | 49.3586 | 61.945
|  |  | Blocos de argamassa armada prefabricada 50 x 50 cm | m² | 59.93 | 69.4088 | 87.108 | 5220.3824 | 94.0198 | 117.9949
|  |  | Piso em pedra rolada | m² | 168.15 | 85.3386 | 107.1 | 18008.865 | 115.5982 | 145.0757
|  |  | Blocrete intertrava de concreto | m² | 83.4 | 56.8924 | 71.4 | 5954.76 | 77.0654 | 96.7171

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
OBRA: ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO C
LOCAL RUA APARECIDO NUNES S/N - BAIRRO NOVA GUATAPARÁ
| DESCRIÇÃO | PESO | VALOR ($) | 1º ETAPA | 2º ETAPA | 3º ETAPA | 4º ETAPA | 5º ETAPA | 6º ETAPA | 7º ETAPA | 8º ETAPA
|  |  |  | 30 dias | 60 dias | 90 Dias | 120 Dias | 150 Dias | 180 Dias | 210 Dias | 240 Dias
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.77% | 35946.3224 | 1º ETAPA: 100% | 8232
|  |  |  | 35946.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PAREDES E PAINEIS | 4.703% | 44841.4619 | 2º ETAPA: 40%; 3º ETAPA: 60% | 40477.99
|  |  |  | 0 | 17936.5847 | 26904.8771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ESQUADRIAS | 7.927% | 75574.8829 | 2º ETAPA: 10%; 3º ETAPA: 10%; 4º ETAPA: 30%; 6º ETAPA: 50% | 32604.23
|  |  |  | 0 | 7557.4883 | 7557.4883 | 22672.4649 | 0 | 37787.4414 | 0 | 0
4 | COBERTURA | 11.54% | 109985.8082 | 1º ETAPA: 20%; 2º ETAPA: 30%; 3º ETAPA: 20%; 5º ETAPA: 30% | 43039.97
|  |  |  | 21997.1616 | 32995.7425 | 21997.1616 | 0 | 32995.7425 | 0 | 0 | 0
5 | IMPERMEABILIZAÇÀO | 5.75% | 54819.441 | 2º ETAPA: 40%; 3º ETAPA: 40%; 5º ETAPA: 20% | 6350.31
|  |  |  | 0 | 21927.7764 | 21927.7764 | 0 | 10963.8882 | 0 | 0 | 0
6 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 5.084% | 48470.0245 | 3º ETAPA: 50%; 4º ETAPA: 30%; 5º ETAPA: 20% | 53920.83
|  |  |  | 0 | 0 | 24235.0122 | 14541.0073 | 9694.0049 | 0 | 0 | 0
7 | PAVIMENTAÇÃO | 10% | 95359.8049 | 3º ETAPA: 50%; 4º ETAPA: 30%; 5º ETAPA: 20% | 63408.48
|  |  |  | 0 | 0 | 47679.9024 | 28607.9415 | 19071.961 | 0 | 0 | 0
8 | RODAPÉS E PEITORIS | 0.5651% | 5387.5103 | 4º ETAPA: 30%; 6º ETAPA: 20%; 7º ETAPA: 50% | 3005.88
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1616.2531 | 0 | 1077.5021 | 2693.7552 | 0
9 | PINTURA | 7.513% | 71632.5441 | 6º ETAPA: 40%; 7º ETAPA: 30%; 8º ETAPA: 30% | 39993.19
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28653.0176 | 21489.7632 | 21489.7632
11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V | 14.41% | 137374.0101 | 2º ETAPA: 40%; 6º ETAPA: 20%; 7º ETAPA: 40% | 67491.54
|  |  |  | 0 | 54949.604 | 0 | 0 | 0 | 27474.802 | 54949.604 | 0
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 9.489% | 90465.5525 | 3º ETAPA: 30%; 4º ETAPA: 30%; 5º ETAPA: 30%; 6º ETAPA: 10% | 33639.43
|  |  |  | 0 | 0 | 27139.6657 | 27139.6657 | 27139.6657 | 9046.5552 | 0 | 0
13 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 2.28% | 21733.5403 | 3º ETAPA: 10%; 4º ETAPA: 30%; 5º ETAPA: 30%; 6º ETAPA: 30% | 18246.39
|  |  |  | 0 | 0 | 2173.354 | 6520.0621 | 6520.0621 | 6520.0621 | 0 | 0
14 | LOUÇAS E METAIS | 6.952% | 66281.203 | 4º ETAPA: 50%; 5º ETAPA: 50% | 7155.03
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 33140.6015 | 33140.6015 |  | 0 | 0
15 | CASTELO D'ÁGUA | 4.607% | 43925 | 4º ETAPA: 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 43925 | 0
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 3.926% | 37432.52 | 7º ETAPA: 100% | 9640.72
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37432.52 | 0
17 | SERVIÇOS DIVERSOS | 1.162% | 11082.1269 | 5º ETAPA: 50%; 6º ETAPA: 50% | 24767.76
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5541.0634 | 5541.0634 | 0 | 0
18 | SERVIÇOS FINAIS | 0.324% | 3088.8311 | 8º ETAPA: 100% | 1749.95
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3088.8311
| TOTAL | 100% | 953400.584 | 57943.4841 | 135367.1959 | 179615.2379 | 178162.9961 | 145066.9893 | 116100.444 | 116565.6425 | 24578.5943 | 453723.7
|  |  |  | 6.078% | 14.2% | 18.84% | 18.69% | 15.22% | 12.18% | 12.23% | 2.578%

## COMPARAÇÃO
| DESCRIÇÃO | VALORES | VALORES | VALORES
|  | EM 2010 | PELO ENG. | ATUAIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8232.87 | 4157.06 | 35946.3224 | Acrescido as desmontagens/demolições
2 | PAREDES E PAINEIS | 40477.99 | 37915.6201 | 44841.4619 | Corrigido e acrescido recuperação
3 | ESQUADRIAS | 32604.23 | 70955.7588 | 75574.8829 | Preços de mercado acima da inflação
4 | COBERTURA | 43039.97 | 18964.362 | 109985.8082 | Atualizado conforme TABELA CPOS
5 | IMPERMEABILIZAÇÀO | 6350.31 | 18964.362 | 54819.441 | Atualizado conforme TABELA CPOS
6 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 53920.83 | 15579.0474 | 48470.0245 | Corrigido e acrescido recuperação
7 | PAVIMENTAÇÃO | 63408.48 | 33169.3974 | 95359.8049 | Corrigido
8 | RODAPÉS E PEITORIS | 3005.88 | 7278.7952 | 5387.5103 | Corrigido
9 | PINTURA | 39993.19 | 44133.1445 | 71632.5441 | Corrigido e acrescido recuperação
10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V | 67491.54 | 88058.5057 | 137374.0101 | Paineis com preços bem acima da inflação (ver obs)
11 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 33639.43 | 89007.1351 | 90465.5525 | alguns itens atualizados conforme TABELA CPOS
12 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18246.39 | 12635.7792 | 21733.5403 | Corrigido
13 | LOUÇAS E METAIS | 7155.03 | 33561.8983 | 66281.203 | Louças com especificações diferentes TABELA CPOS
14 | CASTELO D'ÁGUA | 26314.06 |  | 43925 | Preço estimado coletado via internet
15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 9640.72 | 21890.3626 | 37432.52 | Atualizado conforme TABELA CPOS
16 | SERVIÇOS DIVERSOS | 24767.76 | 3944.352 | 11082.1269 | Corrigido
17 | SERVIÇOS FINAIS | 1749.95 | 1806.5411 | 3088.8311 | Corrigido
|  | 480038.63 | 502022.1214 | 953400.584
| O valores base 2010 (480.038,63), corrigidos chegam a 816.065,67. A este valor foi acrescido demolições, serviços refeitos e preços de elétrica, portas e louças bem acima da inflação na tabela CPOS. |  |  |  | Os Itens que divergentes entre correção pela inflação e tabela CPOS,mantive preço CPOS.
| Por divergencias de especificação fiquei com o preço coletado pelo eng. Ou da tabela CPOS |  |  |  | Os Itens que divergentes entre correção pela inflação e coleta do Eng., mantive preço do eng.